## Resumen Ejecutivo
RISKFLOW — REPORTE DE GESTIÓN DE RIESGOS
ISO 31000:2018 · Gestión Integral de Riesgos
DATOS GENERALES
Proyecto | Madame Crepe — Sistema Inteligente de Preselección de Personal
Fecha de emisión | 10 de julio de 2026
Total riesgos | 42
Sprints activos | 7
Stakeholders | 18
RESUMEN DE RIESGOS
Riesgos mitigados / cerrados | 16
Riesgos en tratamiento | 10
Riesgos abiertos (sin acción) | 16
CLASIFICACIÓN POR NIVEL
Crítico | 12
Alto | 8
Medio | 12
Bajo | 10
MATRIZ DE NIVELES (Probabilidad × Impacto)
Nivel | Clasificación | Color
1–4 | Bajo | Verde
5–9 | Medio | Amarillo
10–14 | Alto | Naranja
15–25 | Crítico | Rojo
METODOLOGÍA APLICADA
Estándar | ISO 31000:2018 — Gestión del Riesgo
Dominio | PMBOK 8ª ed. — Risk Performance Domain
Enfoque | Híbrido: ISO 31000 + Scrum + MAGERIT

## Registro de Riesgos
N° | Código | Título | Descripción | Categoría | Causa | Consecuencia | Probabilidad (1–5) | Impacto (1–5) | Nivel (P×I) | Clasificación | Estado | Responsable | Estrategia | Acción de tratamiento | Fecha identificación | Fecha revisión | Indicador alerta | Resultado esperado | Evidencia | Observaciones
1 | R42 | Salida de personal clave sin plan de reemplazo | Descripción detallada del riesgo: Salida de personal clave sin plan de reemplazo. Afecta directamente al proceso de preselección automatizada de candidatos para el cliente. | Organizacional | Causes raiz: cambio de requisitos, dependencia de terceros, falta de recursos especializados, complejidad técnica no anticipada. | Consecuencia potencial: impacto en calidad del delivery, sobrecarga del equipo, incumplimiento de SLA con el cliente, riesgo reputacional. | 5 | 4 | 20 | Crítico | Identificado | Dirección | Transferir |  | 5/7/2026 |  | ALERT
2 | R40 | Typo en mensajes automatizados del bot | Descripción detallada del riesgo: Typo en mensajes automatizados del bot. Afecta directamente al proceso de preselección automatizada de candidatos para el cliente. | Operacional | Causes raiz: cambio de requisitos, dependencia de terceros, falta de recursos especializados, complejidad técnica no anticipada. | Consecuencia potencial: impacto en calidad del delivery, sobrecarga del equipo, incumplimiento de SLA con el cliente, riesgo reputacional. | 5 | 1 | 5 | Medio | Mitigado | RRHH | Aceptar |  | 5/7/2026 |  | INFO
3 | R39 | Crisis de reputación en redes por fallo del chatbot | Descripción detallada del riesgo: Crisis de reputación en redes por fallo del chatbot. Afecta directamente al proceso de preselección automatizada de candidatos para el cliente. | Externo | Causes raiz: cambio de requisitos, dependencia de terceros, falta de recursos especializados, complejidad técnica no anticipada. | Consecuencia potencial: impacto en calidad del delivery, sobrecarga del equipo, incumplimiento de SLA con el cliente, riesgo reputacional. | 4 | 4 | 16 | Crítico | Identificado | Developers | Evitar |  | 5/7/2026 |  | ALERT
4 | R41 | Acumulación de deuda técnica en módulo de scoring | Descripción detallada del riesgo: Acumulación de deuda técnica en módulo de scoring. Afecta directamente al proceso de preselección automatizada de candidatos para el cliente. | Tecnologico | Causes raiz: cambio de requisitos, dependencia de terceros, falta de recursos especializados, complejidad técnica no anticipada. | Consecuencia potencial: impacto en calidad del delivery, sobrecarga del equipo, incumplimiento de SLA con el cliente, riesgo reputacional. | 5 | 2 | 10 | Alto | En tratamiento | Infraestructura | Mitigar |  | 5/7/2026 |  | WARNING
5 | R38 | Integración con plataforma de empleo falla intermitentemente | Descripción detallada del riesgo: Integración con plataforma de empleo falla intermitentemente. Afecta directamente al proceso de preselección automatizada de candidatos para el cliente. | Tecnologico | Causes raiz: cambio de requisitos, dependencia de terceros, falta de recursos especializados, complejidad técnica no anticipada. | Consecuencia potencial: impacto en calidad del delivery, sobrecarga del equipo, incumplimiento de SLA con el cliente, riesgo reputacional. | 4 | 3 | 12 | Alto | En tratamiento | Scrum Master | Transferir |  | 5/7/2026 |  | WARNING
6 | R37 | Retraso en entrega de ambiente de staging | Descripción detallada del riesgo: Retraso en entrega de ambiente de staging. Afecta directamente al proceso de preselección automatizada de candidatos para el cliente. | Operacional | Causes raiz: cambio de requisitos, dependencia de terceros, falta de recursos especializados, complejidad técnica no anticipada. | Consecuencia potencial: impacto en calidad del delivery, sobrecarga del equipo, incumplimiento de SLA con el cliente, riesgo reputacional. | 4 | 2 | 8 | Medio | Mitigado | Product Owner | Mitigar |  | 5/7/2026 |  | INFO
7 | R36 | Filtración de datos de candidatos a terceros sin consentimiento | Descripción detallada del riesgo: Filtración de datos de candidatos a terceros sin consentimiento. Afecta directamente al proceso de preselección automatizada de candidatos para el cliente. | Legal/Compliance | Causes raiz: cambio de requisitos, dependencia de terceros, falta de recursos especializados, complejidad técnica no anticipada. | Consecuencia potencial: impacto en calidad del delivery, sobrecarga del equipo, incumplimiento de SLA con el cliente, riesgo reputacional. | 3 | 4 | 12 | Alto | Identificado | Dirección | Aceptar |  | 5/7/2026 |  | WARNING
8 | R32 | Retraso en code review mayor a 48h | Descripción detallada del riesgo: Retraso en code review mayor a 48h. Afecta directamente al proceso de preselección automatizada de candidatos para el cliente. | De scheduling | Causes raiz: cambio de requisitos, dependencia de terceros, falta de recursos especializados, complejidad técnica no anticipada. | Consecuencia potencial: impacto en calidad del delivery, sobrecarga del equipo, incumplimiento de SLA con el cliente, riesgo reputacional. | 2 | 2 | 4 | Bajo | Mitigado | Scrum Master | Aceptar |  | 5/7/2026 |  | INFO
9 | R33 | Cambio de dirección estratégica del cliente | Descripción detallada del riesgo: Cambio de dirección estratégica del cliente. Afecta directamente al proceso de preselección automatizada de candidatos para el cliente. | Organizacional | Causes raiz: cambio de requisitos, dependencia de terceros, falta de recursos especializados, complejidad técnica no anticipada. | Consecuencia potencial: impacto en calidad del delivery, sobrecarga del equipo, incumplimiento de SLA con el cliente, riesgo reputacional. | 2 | 4 | 8 | Medio | Identificado | Developers | Mitigar |  | 5/7/2026 |  | INFO
10 | R34 | Dependencias con vulnerabilidades CVEs conocidas | Descripción detallada del riesgo: Dependencias con vulnerabilidades CVEs conocidas. Afecta directamente al proceso de preselección automatizada de candidatos para el cliente. | Tecnologico | Causes raiz: cambio de requisitos, dependencia de terceros, falta de recursos especializados, complejidad técnica no anticipada. | Consecuencia potencial: impacto en calidad del delivery, sobrecarga del equipo, incumplimiento de SLA con el cliente, riesgo reputacional. | 3 | 2 | 6 | Medio | En tratamiento | RRHH | Transferir |  | 5/7/2026 |  | INFO
11 | R35 | Estimación de esfuerzo incorrecta en sprint planning | Descripción detallada del riesgo: Estimación de esfuerzo incorrecta en sprint planning. Afecta directamente al proceso de preselección automatizada de candidatos para el cliente. | De scheduling | Causes raiz: cambio de requisitos, dependencia de terceros, falta de recursos especializados, complejidad técnica no anticipada. | Consecuencia potencial: impacto en calidad del delivery, sobrecarga del equipo, incumplimiento de SLA con el cliente, riesgo reputacional. | 3 | 3 | 9 | Medio | Mitigado | Infraestructura | Evitar |  | 5/7/2026 |  | INFO
12 | R31 | Bug en parser de CV en formato no estándar | Descripción detallada del riesgo: Bug en parser de CV en formato no estándar. Afecta directamente al proceso de preselección automatizada de candidatos para el cliente. | Tecnologico | Causes raiz: cambio de requisitos, dependencia de terceros, falta de recursos especializados, complejidad técnica no anticipada. | Consecuencia potencial: impacto en calidad del delivery, sobrecarga del equipo, incumplimiento de SLA con el cliente, riesgo reputacional. | 1 | 3 | 3 | Bajo | Mitigado | Product Owner | Evitar |  | 5/7/2026 |  | INFO
13 | R30 | Hackeo de base de datos de candidatos | Descripción detallada del riesgo: Hackeo de base de datos de candidatos. Afecta directamente al proceso de preselección automatizada de candidatos para el cliente. | Tecnologico | Causes raiz: cambio de requisitos, dependencia de terceros, falta de recursos especializados, complejidad técnica no anticipada. | Consecuencia potencial: impacto en calidad del delivery, sobrecarga del equipo, incumplimiento de SLA con el cliente, riesgo reputacional. | 5 | 4 | 20 | Crítico | Identificado | Dirección | Transferir |  | 5/7/2026 |  | ALERT
14 | R29 | Desbordamiento de backlog por requisitos cambiantes | Descripción detallada del riesgo: Desbordamiento de backlog por requisitos cambiantes. Afecta directamente al proceso de preselección automatizada de candidatos para el cliente. | Organizacional | Causes raiz: cambio de requisitos, dependencia de terceros, falta de recursos especializados, complejidad técnica no anticipada. | Consecuencia potencial: impacto en calidad del delivery, sobrecarga del equipo, incumplimiento de SLA con el cliente, riesgo reputacional. | 5 | 3 | 15 | Crítico | En tratamiento | Infraestructura | Mitigar |  | 5/7/2026 |  | ALERT
15 | R28 | Pérdida de clave API por compromiso de cuenta | Descripción detallada del riesgo: Pérdida de clave API por compromiso de cuenta. Afecta directamente al proceso de preselección automatizada de candidatos para el cliente. | Tecnologico | Causes raiz: cambio de requisitos, dependencia de terceros, falta de recursos especializados, complejidad técnica no anticipada. | Consecuencia potencial: impacto en calidad del delivery, sobrecarga del equipo, incumplimiento de SLA con el cliente, riesgo reputacional. | 4 | 4 | 16 | Crítico | En tratamiento | RRHH | Aceptar |  | 5/7/2026 |  | ALERT
16 | R27 | Malentendidos en requisitos por falta de comunicación | Descripción detallada del riesgo: Malentendidos en requisitos por falta de comunicación. Afecta directamente al proceso de preselección automatizada de candidatos para el cliente. | Organizacional | Causes raiz: cambio de requisitos, dependencia de terceros, falta de recursos especializados, complejidad técnica no anticipada. | Consecuencia potencial: impacto en calidad del delivery, sobrecarga del equipo, incumplimiento de SLA con el cliente, riesgo reputacional. | 4 | 1 | 4 | Bajo | Mitigado | Developers | Evitar |  | 5/7/2026 |  | INFO
17 | R26 | Demanda laboral por discriminación algorítmica | Descripción detallada del riesgo: Demanda laboral por discriminación algorítmica. Afecta directamente al proceso de preselección automatizada de candidatos para el cliente. | Legal/Compliance | Causes raiz: cambio de requisitos, dependencia de terceros, falta de recursos especializados, complejidad técnica no anticipada. | Consecuencia potencial: impacto en calidad del delivery, sobrecarga del equipo, incumplimiento de SLA con el cliente, riesgo reputacional. | 3 | 5 | 15 | Crítico | Identificado | Scrum Master | Transferir |  | 5/7/2026 |  | ALERT
18 | R25 | Error en test unitarios que pasa desapercibido | Descripción detallada del riesgo: Error en test unitarios que pasa desapercibido. Afecta directamente al proceso de preselección automatizada de candidatos para el cliente. | Tecnologico | Causes raiz: cambio de requisitos, dependencia de terceros, falta de recursos especializados, complejidad técnica no anticipada. | Consecuencia potencial: impacto en calidad del delivery, sobrecarga del equipo, incumplimiento de SLA con el cliente, riesgo reputacional. | 3 | 1 | 3 | Bajo | Mitigado | Product Owner | Mitigar |  | 5/7/2026 |  | INFO
19 | R24 | Ransomware en servidores de producción | Descripción detallada del riesgo: Ransomware en servidores de producción. Afecta directamente al proceso de preselección automatizada de candidatos para el cliente. | Tecnologico | Causes raiz: cambio de requisitos, dependencia de terceros, falta de recursos especializados, complejidad técnica no anticipada. | Consecuencia potencial: impacto en calidad del delivery, sobrecarga del equipo, incumplimiento de SLA con el cliente, riesgo reputacional. | 2 | 5 | 10 | Alto | Identificado | Dirección | Aceptar |  | 5/7/2026 |  | WARNING
20 | R23 | Sanciones regulatorias por mal uso de datos | Descripción detallada del riesgo: Sanciones regulatorias por mal uso de datos. Afecta directamente al proceso de preselección automatizada de candidatos para el cliente. | Legal/Compliance | Causes raiz: cambio de requisitos, dependencia de terceros, falta de recursos especializados, complejidad técnica no anticipada. | Consecuencia potencial: impacto en calidad del delivery, sobrecarga del equipo, incumplimiento de SLA con el cliente, riesgo reputacional. | 1 | 5 | 5 | Medio | Identificado | Infraestructura | Evitar |  | 5/7/2026 |  | INFO
21 | R22 | Documentación técnica desactualizada | Descripción detallada del riesgo: Documentación técnica desactualizada. Afecta directamente al proceso de preselección automatizada de candidatos para el cliente. | Operacional | Causes raiz: cambio de requisitos, dependencia de terceros, falta de recursos especializados, complejidad técnica no anticipada. | Consecuencia potencial: impacto en calidad del delivery, sobrecarga del equipo, incumplimiento de SLA con el cliente, riesgo reputacional. | 1 | 2 | 2 | Bajo | Mitigado | RRHH | Transferir |  | 5/7/2026 |  | INFO
22 | R21 | Shutdown del proveedor de IA sin alternativa | Descripción detallada del riesgo: Shutdown del proveedor de IA sin alternativa. Afecta directamente al proceso de preselección automatizada de candidatos para el cliente. | Externo | Causes raiz: cambio de requisitos, dependencia de terceros, falta de recursos especializados, complejidad técnica no anticipada. | Consecuencia potencial: impacto en calidad del delivery, sobrecarga del equipo, incumplimiento de SLA con el cliente, riesgo reputacional. | 5 | 5 | 25 | Crítico | Identificado | Developers | Mitigar |  | 5/7/2026 |  | ALERT
23 | R20 | Deserción de cliente principal por insatisfacción | Descripción detallada del riesgo: Deserción de cliente principal por insatisfacción. Afecta directamente al proceso de preselección automatizada de candidatos para el cliente. | Externo | Causes raiz: cambio de requisitos, dependencia de terceros, falta de recursos especializados, complejidad técnica no anticipada. | Consecuencia potencial: impacto en calidad del delivery, sobrecarga del equipo, incumplimiento de SLA con el cliente, riesgo reputacional. | 5 | 4 | 20 | Crítico | Identificado | Scrum Master | Aceptar |  | 5/7/2026 |  | ALERT
24 | R19 | Incumplimiento de deadline por sprint overload | Descripción detallada del riesgo: Incumplimiento de deadline por sprint overload. Afecta directamente al proceso de preselección automatizada de candidatos para el cliente. | De scheduling | Causes raiz: cambio de requisitos, dependencia de terceros, falta de recursos especializados, complejidad técnica no anticipada. | Consecuencia potencial: impacto en calidad del delivery, sobrecarga del equipo, incumplimiento de SLA con el cliente, riesgo reputacional. | 5 | 3 | 15 | Crítico | En tratamiento | Product Owner | Evitar |  | 5/7/2026 |  | ALERT
25 | R18 | Retraso en revisiones de código por falta de tiempo | Descripción detallada del riesgo: Retraso en revisiones de código por falta de tiempo. Afecta directamente al proceso de preselección automatizada de candidatos para el cliente. | De scheduling | Causes raiz: cambio de requisitos, dependencia de terceros, falta de recursos especializados, complejidad técnica no anticipada. | Consecuencia potencial: impacto en calidad del delivery, sobrecarga del equipo, incumplimiento de SLA con el cliente, riesgo reputacional. | 5 | 2 | 10 | Alto | Mitigado | Dirección | Transferir |  | 5/7/2026 |  | WARNING
26 | R17 | Pequeños bugs en interfaz de usuario | Descripción detallada del riesgo: Pequeños bugs en interfaz de usuario. Afecta directamente al proceso de preselección automatizada de candidatos para el cliente. | Tecnologico | Causes raiz: cambio de requisitos, dependencia de terceros, falta de recursos especializados, complejidad técnica no anticipada. | Consecuencia potencial: impacto en calidad del delivery, sobrecarga del equipo, incumplimiento de SLA con el cliente, riesgo reputacional. | 5 | 1 | 5 | Medio | Mitigado | Infraestructura | Mitigar |  | 5/7/2026 |  | INFO
27 | R16 | Pérdida de datos de candidatos por error humano | Descripción detallada del riesgo: Pérdida de datos de candidatos por error humano. Afecta directamente al proceso de preselección automatizada de candidatos para el cliente. | Operacional | Causes raiz: cambio de requisitos, dependencia de terceros, falta de recursos especializados, complejidad técnica no anticipada. | Consecuencia potencial: impacto en calidad del delivery, sobrecarga del equipo, incumplimiento de SLA con el cliente, riesgo reputacional. | 4 | 5 | 20 | Crítico | Identificado | RRHH | Aceptar |  | 5/7/2026 |  | ALERT
28 | R15 | Fallo en pipeline CI/CD detiene deployments | Descripción detallada del riesgo: Fallo en pipeline CI/CD detiene deployments. Afecta directamente al proceso de preselección automatizada de candidatos para el cliente. | Tecnologico | Causes raiz: cambio de requisitos, dependencia de terceros, falta de recursos especializados, complejidad técnica no anticipada. | Consecuencia potencial: impacto en calidad del delivery, sobrecarga del equipo, incumplimiento de SLA con el cliente, riesgo reputacional. | 4 | 4 | 16 | Crítico | En tratamiento | Developers | Evitar |  | 5/7/2026 |  | ALERT
29 | R14 | Infraestructura AWS supera presupuesto mensual | Descripción detallada del riesgo: Infraestructura AWS supera presupuesto mensual. Afecta directamente al proceso de preselección automatizada de candidatos para el cliente. | Financiero | Causes raiz: cambio de requisitos, dependencia de terceros, falta de recursos especializados, complejidad técnica no anticipada. | Consecuencia potencial: impacto en calidad del delivery, sobrecarga del equipo, incumplimiento de SLA con el cliente, riesgo reputacional. | 4 | 3 | 12 | Alto | En tratamiento | Scrum Master | Transferir |  | 5/7/2026 |  | WARNING
30 | R13 | Sprint no completado por sobrecarga del equipo | Descripción detallada del riesgo: Sprint no completado por sobrecarga del equipo. Afecta directamente al proceso de preselección automatizada de candidatos para el cliente. | De scheduling | Causes raiz: cambio de requisitos, dependencia de terceros, falta de recursos especializados, complejidad técnica no anticipada. | Consecuencia potencial: impacto en calidad del delivery, sobrecarga del equipo, incumplimiento de SLA con el cliente, riesgo reputacional. | 4 | 2 | 8 | Medio | Mitigado | Product Owner | Mitigar |  | 5/7/2026 |  | INFO
31 | R12 | Brecha de seguridad con exfiltración de CVs | Descripción detallada del riesgo: Brecha de seguridad con exfiltración de CVs. Afecta directamente al proceso de preselección automatizada de candidatos para el cliente. | Tecnologico | Causes raiz: cambio de requisitos, dependencia de terceros, falta de recursos especializados, complejidad técnica no anticipada. | Consecuencia potencial: impacto en calidad del delivery, sobrecarga del equipo, incumplimiento de SLA con el cliente, riesgo reputacional. | 3 | 5 | 15 | Crítico | Identificado | Dirección | Aceptar |  | 5/7/2026 |  | ALERT
32 | R11 | Proveedor de IA altera pricing unilateralmente | Descripción detallada del riesgo: Proveedor de IA altera pricing unilateralmente. Afecta directamente al proceso de preselección automatizada de candidatos para el cliente. | Externo | Causes raiz: cambio de requisitos, dependencia de terceros, falta de recursos especializados, complejidad técnica no anticipada. | Consecuencia potencial: impacto en calidad del delivery, sobrecarga del equipo, incumplimiento de SLA con el cliente, riesgo reputacional. | 3 | 4 | 12 | Alto | Identificado | Infraestructura | Evitar |  | 5/7/2026 |  | WARNING
33 | R9 | Rotación de un desarrollador del equipo | Descripción detallada del riesgo: Rotación de un desarrollador del equipo. Afecta directamente al proceso de preselección automatizada de candidatos para el cliente. | Organizacional | Causes raiz: cambio de requisitos, dependencia de terceros, falta de recursos especializados, complejidad técnica no anticipada. | Consecuencia potencial: impacto en calidad del delivery, sobrecarga del equipo, incumplimiento de SLA con el cliente, riesgo reputacional. | 3 | 2 | 6 | Medio | Mitigado | Developers | Mitigar |  | 5/7/2026 |  | INFO
34 | R8 | Ataque de denegación de servicio menor | Descripción detallada del riesgo: Ataque de denegación de servicio menor. Afecta directamente al proceso de preselección automatizada de candidatos para el cliente. | Externo | Causes raiz: cambio de requisitos, dependencia de terceros, falta de recursos especializados, complejidad técnica no anticipada. | Consecuencia potencial: impacto en calidad del delivery, sobrecarga del equipo, incumplimiento de SLA con el cliente, riesgo reputacional. | 2 | 5 | 10 | Alto | Identificado | Scrum Master | Aceptar |  | 5/7/2026 |  | WARNING
35 | R10 | Depreciación de modelo LLM utilizado sin aviso | Descripción detallada del riesgo: Depreciación de modelo LLM utilizado sin aviso. Afecta directamente al proceso de preselección automatizada de candidatos para el cliente. | Tecnologico | Causes raiz: cambio de requisitos, dependencia de terceros, falta de recursos especializados, complejidad técnica no anticipada. | Consecuencia potencial: impacto en calidad del delivery, sobrecarga del equipo, incumplimiento de SLA con el cliente, riesgo reputacional. | 3 | 3 | 9 | Medio | En tratamiento | RRHH | Transferir |  | 5/7/2026 |  | INFO
36 | R5 | Cambios menores en UI detected por stakeholders | Descripción detallada del riesgo: Cambios menores en UI detected por stakeholders. Afecta directamente al proceso de preselección automatizada de candidatos para el cliente. | Organizacional | Causes raiz: cambio de requisitos, dependencia de terceros, falta de recursos especializados, complejidad técnica no anticipada. | Consecuencia potencial: impacto en calidad del delivery, sobrecarga del equipo, incumplimiento de SLA con el cliente, riesgo reputacional. | 2 | 2 | 4 | Bajo | Mitigado | Infraestructura | Mitigar |  | 5/7/2026 |  | INFO
37 | R6 | Latencia elevada en respuestas del chatbot | Descripción detallada del riesgo: Latencia elevada en respuestas del chatbot. Afecta directamente al proceso de preselección automatizada de candidatos para el cliente. | Tecnologico | Causes raiz: cambio de requisitos, dependencia de terceros, falta de recursos especializados, complejidad técnica no anticipada. | Consecuencia potencial: impacto en calidad del delivery, sobrecarga del equipo, incumplimiento de SLA con el cliente, riesgo reputacional. | 2 | 3 | 6 | Medio | En tratamiento | Dirección | Transferir |  | 5/7/2026 |  | INFO
38 | R7 | Cambio de regulación en protección de datos | Descripción detallada del riesgo: Cambio de regulación en protección de datos. Afecta directamente al proceso de preselección automatizada de candidatos para el cliente. | Legal/Compliance | Causes raiz: cambio de requisitos, dependencia de terceros, falta de recursos especializados, complejidad técnica no anticipada. | Consecuencia potencial: impacto en calidad del delivery, sobrecarga del equipo, incumplimiento de SLA con el cliente, riesgo reputacional. | 2 | 4 | 8 | Medio | Identificado | Product Owner | Evitar |  | 5/7/2026 |  | INFO
39 | R4 | Pequeña fuga de datos de test en QA | Descripción detallada del riesgo: Pequeña fuga de datos de test en QA. Afecta directamente al proceso de preselección automatizada de candidatos para el cliente. | Tecnologico | Causes raiz: cambio de requisitos, dependencia de terceros, falta de recursos especializados, complejidad técnica no anticipada. | Consecuencia potencial: impacto en calidad del delivery, sobrecarga del equipo, incumplimiento de SLA con el cliente, riesgo reputacional. | 2 | 1 | 2 | Bajo | Mitigado | RRHH | Aceptar |  | 5/7/2026 |  | INFO
40 | R3 | Obsolescencia de librería NLP sin soporte LTS | Descripción detallada del riesgo: Obsolescencia de librería NLP sin soporte LTS. Afecta directamente al proceso de preselección automatizada de candidatos para el cliente. | Tecnologico | Causes raiz: cambio de requisitos, dependencia de terceros, falta de recursos especializados, complejidad técnica no anticipada. | Consecuencia potencial: impacto en calidad del delivery, sobrecarga del equipo, incumplimiento de SLA con el cliente, riesgo reputacional. | 1 | 4 | 4 | Bajo | Identificado | Developers | Evitar |  | 5/7/2026 |  | INFO
41 | R2 | Retraso en entrega de datasets de entrenamiento | Descripción detallada del riesgo: Retraso en entrega de datasets de entrenamiento. Afecta directamente al proceso de preselección automatizada de candidatos para el cliente. | Externo | Causes raiz: cambio de requisitos, dependencia de terceros, falta de recursos especializados, complejidad técnica no anticipada. | Consecuencia potencial: impacto en calidad del delivery, sobrecarga del equipo, incumplimiento de SLA con el cliente, riesgo reputacional. | 1 | 3 | 3 | Bajo | Cerrado | Scrum Master | Transferir |  | 5/7/2026 |  | INFO
42 | R1 | Fallo menor en logs de API | Descripción detallada del riesgo: Fallo menor en logs de API. Afecta directamente al proceso de preselección automatizada de candidatos para el cliente. | Tecnologico | Causes raiz: cambio de requisitos, dependencia de terceros, falta de recursos especializados, complejidad técnica no anticipada. | Consecuencia potencial: impacto en calidad del delivery, sobrecarga del equipo, incumplimiento de SLA con el cliente, riesgo reputacional. | 1 | 1 | 1 | Bajo | Mitigado | Product Owner | Mitigar |  | 5/7/2026 |  | INFO

## Por Categoría
Categoría | Total | Crítico | Alto | Medio | Bajo | Mitigados
Organizacional | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3
Operacional | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3
Externo | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1
Tecnologico | 16 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5
Legal/Compliance | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0
De scheduling | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4
Financiero | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0

## Por Sprint
Sprint | Total | Crítico | Alto | Medio | Bajo | Mitigados
Sprint 1 — Fundación | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2
Sprint 2 — Diagnóstico | 6 | 2 | 0 | 3 | 1 | 3
Sprint 3 — Arquitectura | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2
Sprint 4 — Desarrollo Core | 6 | 1 | 2 | 0 | 3 | 4
Sprint 5 — Testing | 6 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2
Sprint 6 — Documentación | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2
Sprint 7 — Go-Live | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1

## Sprints
N° | Nombre | Objetivo | Fecha inicio | Fecha fin | Estado | Notas planificación | Impedimentos diarios | Notas revisión | Lecciones aprendidas
1 | Sprint 1 — Fundación | Acta de Constitución, registro de stakeholders, EDT, cronograma base | 31/12/2025 | 30/1/2026
2 | Sprint 2 — Diagnóstico | Documento de requisitos, modelo de criterios Choquet, backlog priorizado | 31/1/2026 | 27/2/2026
3 | Sprint 3 — Arquitectura | Arquitectura 3 capas, wireframes, infraestructura AWS dev | 28/2/2026 | 30/3/2026
4 | Sprint 4 — Desarrollo Core | Autenticación, chatbot, motor Choquet, módulo de puestos | 31/3/2026 | 29/4/2026
5 | Sprint 5 — Testing | Pruebas integrales, prueba piloto con candidatos, caja blanca | 30/4/2026 | 30/5/2026
6 | Sprint 6 — Documentación | Manuales de usuario, capacitación, guías técnicas | 31/5/2026 | 14/7/2026
7 | Sprint 7 — Go-Live | Lecciones aprendidas, cierre formal, validación en producción | 15/7/2026 | 30/8/2026

## Stakeholders
N° | Nombre | Rol | Tipo | Categoría | Interés | Impacto | Estrategia | Correo | Teléfono | Observaciones
1 | Director/a del Proyecto (PM) |  | Interno |  | 5
2 | Equipo de Proyecto (5 integrantes) |  | Interno |  | 5
3 | Patrocinador/a Ejecutivo/a |  | Interno |  | 5
4 | PMO / Oficina de Gestión de Proyectos |  | Interno |  | 4
5 | Comité de Control de Cambios (CCB) |  | Interno |  | 3
6 | Área de TI / Infraestructura |  | Interno |  | 4
7 | Área Legal y Contratos |  | Interno |  | 2
8 | Área Financiera / Contabilidad |  | Interno |  | 3
9 | Gerencia General Madame Crepe |  | Externo |  | 5
10 | Jefe/a de RR.HH. Madame Crepe |  | Externo |  | 5
11 | Reclutadores Madame Crepe |  | Externo |  | 5
12 | Candidatos / Postulantes |  | Externo |  | 4
13 | Personal Operativo Madame Crepe |  | Externo |  | 3
14 | Proveedor Cloud / Hosting |  | Externo |  | 2
15 | Proveedor de Internet / ISP |  | Externo |  | 2
16 | SUNAT / Reguladores Tributarios |  | Externo |  | 1
17 | Municipalidad de Chiclayo |  | Externo |  | 1
18 | Comunidad / Medios locales |  | Externo |  | 1

## Acciones de Respuesta
N° | Código riesgo | Título | Acción | Responsable | Plazo (días) | Estado | Fecha creación
1 | R42 | Salida de personal clave sin plan de reemplazo | Documentar y revisar proceso de fallback con equipo de infraestructura. | Dirección | 10 | En curso | 6/7/2026
2 | R40 | Typo en mensajes automatizados del bot | Capacitar al equipo en procedimientos de respuesta a incidentes. | RRHH | 30 | Completada | 6/7/2026
3 | R39 | Crisis de reputación en redes por fallo del chatbot | Ejecutar plan de contingencia: switch a modelo open-source como backup. | Developers | 10 | En curso | 6/7/2026
4 | R41 | Acumulación de deuda técnica en módulo de scoring | Implementar monitoring con alertas proactivas en alta prioridad. | Infraestructura | 20 | En curso | 6/7/2026
5 | R38 | Integración con plataforma de empleo falla intermitentemente | Establecer SLA con proveedor de IA y evaluar proveedores alternativos. | Scrum Master | 20 | En curso | 6/7/2026
6 | R37 | Retraso en entrega de ambiente de staging | Documentar y revisar proceso de fallback con equipo de infraestructura. | Product Owner | 30 | Completada | 6/7/2026
7 | R36 | Filtración de datos de candidatos a terceros sin consentimiento | Implementar monitoring con alertas proactivas en alta prioridad. | Dirección | 10 | En curso | 6/7/2026
8 | R32 | Retraso en code review mayor a 48h | Documentar y revisar proceso de fallback con equipo de infraestructura. | Scrum Master | 20 | Completada | 6/7/2026
9 | R33 | Cambio de dirección estratégica del cliente | Establecer SLA con proveedor de IA y evaluar proveedores alternativos. | Developers | 10 | En curso | 6/7/2026
10 | R34 | Dependencias con vulnerabilidades CVEs conocidas | Ejecutar plan de contingencia: switch a modelo open-source como backup. | RRHH | 30 | En curso | 6/7/2026
11 | R35 | Estimación de esfuerzo incorrecta en sprint planning | Capacitar al equipo en procedimientos de respuesta a incidentes. | Infraestructura | 20 | Completada | 6/7/2026
12 | R31 | Bug en parser de CV en formato no estándar | Implementar monitoring con alertas proactivas en media prioridad. | Product Owner | 30 | Completada | 6/7/2026
13 | R30 | Hackeo de base de datos de candidatos | Capacitar al equipo en procedimientos de respuesta a incidentes. | Dirección | 10 | En curso | 6/7/2026
14 | R29 | Desbordamiento de backlog por requisitos cambiantes | Ejecutar plan de contingencia: switch a modelo open-source como backup. | Infraestructura | 20 | En curso | 6/7/2026
15 | R28 | Pérdida de clave API por compromiso de cuenta | Establecer SLA con proveedor de IA y evaluar proveedores alternativos. | RRHH | 30 | En curso | 6/7/2026
16 | R27 | Malentendidos en requisitos por falta de comunicación | Documentar y revisar proceso de fallback con equipo de infraestructura. | Developers | 10 | Completada | 6/7/2026
17 | R26 | Demanda laboral por discriminación algorítmica | Implementar monitoring con alertas proactivas en alta prioridad. | Scrum Master | 20 | En curso | 6/7/2026
18 | R25 | Error en test unitarios que pasa desapercibido | Capacitar al equipo en procedimientos de respuesta a incidentes. | Product Owner | 30 | Completada | 6/7/2026
19 | R24 | Ransomware en servidores de producción | Ejecutar plan de contingencia: switch a modelo open-source como backup. | Dirección | 10 | En curso | 6/7/2026
20 | R23 | Sanciones regulatorias por mal uso de datos | Establecer SLA con proveedor de IA y evaluar proveedores alternativos. | Infraestructura | 20 | En curso | 6/7/2026
21 | R22 | Documentación técnica desactualizada | Documentar y revisar proceso de fallback con equipo de infraestructura. | RRHH | 30 | Completada | 6/7/2026
22 | R21 | Shutdown del proveedor de IA sin alternativa | Implementar monitoring con alertas proactivas en alta prioridad. | Developers | 10 | En curso | 6/7/2026
23 | R20 | Deserción de cliente principal por insatisfacción | Capacitar al equipo en procedimientos de respuesta a incidentes. | Scrum Master | 20 | En curso | 6/7/2026
24 | R19 | Incumplimiento de deadline por sprint overload | Ejecutar plan de contingencia: switch a modelo open-source como backup. | Product Owner | 30 | En curso | 6/7/2026
25 | R18 | Retraso en revisiones de código por falta de tiempo | Establecer SLA con proveedor de IA y evaluar proveedores alternativos. | Dirección | 10 | Completada | 6/7/2026
26 | R17 | Pequeños bugs en interfaz de usuario | Documentar y revisar proceso de fallback con equipo de infraestructura. | Infraestructura | 20 | Completada | 6/7/2026
27 | R16 | Pérdida de datos de candidatos por error humano | Implementar monitoring con alertas proactivas en alta prioridad. | RRHH | 30 | En curso | 6/7/2026
28 | R15 | Fallo en pipeline CI/CD detiene deployments | Capacitar al equipo en procedimientos de respuesta a incidentes. | Developers | 10 | En curso | 6/7/2026
29 | R14 | Infraestructura AWS supera presupuesto mensual | Ejecutar plan de contingencia: switch a modelo open-source como backup. | Scrum Master | 20 | En curso | 6/7/2026
30 | R13 | Sprint no completado por sobrecarga del equipo | Establecer SLA con proveedor de IA y evaluar proveedores alternativos. | Product Owner | 30 | Completada | 6/7/2026
31 | R12 | Brecha de seguridad con exfiltración de CVs | Documentar y revisar proceso de fallback con equipo de infraestructura. | Dirección | 10 | En curso | 6/7/2026
32 | R11 | Proveedor de IA altera pricing unilateralmente | Implementar monitoring con alertas proactivas en alta prioridad. | Infraestructura | 20 | En curso | 6/7/2026
33 | R9 | Rotación de un desarrollador del equipo | Ejecutar plan de contingencia: switch a modelo open-source como backup. | Developers | 10 | Completada | 6/7/2026
34 | R8 | Ataque de denegación de servicio menor | Establecer SLA con proveedor de IA y evaluar proveedores alternativos. | Scrum Master | 20 | En curso | 6/7/2026
35 | R10 | Depreciación de modelo LLM utilizado sin aviso | Capacitar al equipo en procedimientos de respuesta a incidentes. | RRHH | 30 | En curso | 6/7/2026
36 | R5 | Cambios menores en UI detected por stakeholders | Capacitar al equipo en procedimientos de respuesta a incidentes. | Infraestructura | 20 | Completada | 6/7/2026
37 | R6 | Latencia elevada en respuestas del chatbot | Implementar monitoring con alertas proactivas en media prioridad. | Dirección | 10 | En curso | 6/7/2026
38 | R7 | Cambio de regulación en protección de datos | Documentar y revisar proceso de fallback con equipo de infraestructura. | Product Owner | 30 | En curso | 6/7/2026
39 | R4 | Pequeña fuga de datos de test en QA | Ejecutar plan de contingencia: switch a modelo open-source como backup. | RRHH | 30 | Completada | 6/7/2026
40 | R3 | Obsolescencia de librería NLP sin soporte LTS | Establecer SLA con proveedor de IA y evaluar proveedores alternativos. | Developers | 10 | En curso | 6/7/2026
41 | R2 | Retraso en entrega de datasets de entrenamiento | Documentar y revisar proceso de fallback con equipo de infraestructura. | Scrum Master | 20 | Completada | 6/7/2026
42 | R1 | Fallo menor en logs de API | Implementar monitoring con alertas proactivas en media prioridad. | Product Owner | 30 | Completada | 6/7/2026